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	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


21 июня 2023 года                                                                                   № 93/308
г.Салехард
О плане работы Группы контроля за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней 

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней (далее - Группа контроля) в период подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года (далее - План) согласно приложению № 1.

2. Членам Группы контроля при подготовке и проведении выборов Губернатора Тюменской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года по результатам проверки сроков выполнения мероприятий по каждому пункту Плана подготовить акт выявленных нарушений по форме согласно приложению № 2.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию                 Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда Сыркова И.А. 

	Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

И.А. Сырков

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 

от 21 июня 2023 года № 93/308
План 

работы группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней 

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области 
в единый день голосования 10 сентября 2023 года
	№ п/п
	Контроль

за соблюдением мероприятий
	Сроки выполнения мероприятий
	ФИО

ответственного члена группы контроля

	1
	Передача в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИК ЯНАО) сведений о возложении на Территориальную избирательную комиссию города Салехарда полномочий по подготовке и проведению выборов Губернатора Тюменской области 
	В течение суток после официального опубликования решения о назначении выборов
	Сырков И.А.

	2
	Передача в ИК ЯНАО фрагмента классификатора избирательных комиссий
	Не позднее, чем за 75 дней

до дня голосования

(не позднее 26 июня 2023 года)
	Сырков И.А.

	3
	Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» 
	Согласно планам 
ИК ЯНАО, ИК ТО
	Сырков И.А.

	4
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений из заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и передача их в 
ЦИК России
	В соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
ЦИК России от 22 июня 2022 г. № 87/728-8 (далее - Порядок) 

(ежедневно, но не позднее 14.00 по местному времени за два дня до дня голосования)
	Сырков И.А.

	5
	Приём сведений для формирования Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, и передача указанных сведений в соответствующую участковую избирательную комиссию

(«Мобильный избиратель») 
	В соответствии с Порядком 
	Сырков И.А.

	6
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о движении избирательных бюллетеней и передача их в ИК ЯНАО
	В течение суток после приема (выдачи, передачи) избирательных бюллетеней
	Сырков И.А.

	7
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей и передача их в ИК ЯНАО
	Накануне дня голосования

(09 сентября 2023 года)
	Сырков И.А.

	8
	Прием от участковых избирательных комиссий (далее - УИК) информации о количестве избирателей, включенных в списки избирателей на момент подписания списков в УИК накануне дня голосования (09.09.2023), ввод сведений в ГАС «Выборы», передача фрагментов классификатора избирательных комиссий с введенной информацией в ИК ЯНАО
	В течение одного часа после закрытия избирательных участков накануне дня голосования

(09 сентября 2023 года)
	Сырков И.А.

	9
	Ввод данных об открытии помещений для голосования на участке и передача сведений о количестве избирателей в ИК ЯНАО
	По мере поступления информации в день голосования, но не позднее 8 час. 30 мин. местного времени
	Сырков И.А.

	10
	Передача в ИК ЯНАО данных об участии избирателей в выборах на 10.00 час., 12.00 час., 14.00 час., 16.00 час., 18.00 час., 19.30 час. местного времени
	Не позднее 15 мин. с момента истечения отчётного времени 


	Сырков И.А.

	11
	Ввод и передача данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней


	В день голосования после закрытия избирательных участков (после 20.00 часов местного времени)
	Давиденко Н.А.

	12
	Передача в ИК ЯНАО данных протоколов УИК об итогах голосования 


	По мере ввода данных, начиная с 20.00 часов по местному времени, каждый час, до окончания ввода данных протоколов всех УИК (рекомендуемое время завершения ввода - 8.00 час. (время - местное) дня, следующего за днем голосования)
	Сырков И.А.

	13
	Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования
	Не позднее чем через один час после подписания

протокола ТИК
	Сырков И.А.


Приложение № 2

(форма акта)

к решению Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 

от 21 июня 2023 года № 93/308
Акт 
выявленных нарушений при выполнении мероприятий плана работы 
группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 
за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Тюменской области в единый день голосования 
10 сентября 2023 года
________________________

(дата проведения проверки)
Группа контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней (далее - группа контроля) в период подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области провела проверку использования программных и технических средств, входящих в состав комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Территориальной избирательной комиссии города Салехарда.

В ходе проверки установлено:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Члены группы контроля 

________________________ ________________

 ________________________ ________________

 ________________________ ________________

(фамилия, имя, отчество)     

(подпись)

С актом ознакомлен:

системный администратор

_______________________      _______________
       (фамилия, имя, отчество)       

(подпись) 
