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	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


14 мая 2024 года                                                                                     № 139/485
г.Салехард
О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке 
и проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва (единый день голосования – 08 сентября 2024 года) 
(в редакции решения от 13 июня 2024 года № 140/490)

В соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2024 года № 89/712-7 «О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 8 сентября 2024 года» в целях содействия реализации избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва (единый день голосования – 08 сентября                      2024 года) на территории муниципального образования город Салехард Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва (единый день голосования – 08 сентября 2024 года) согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию                    Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда, Региональную общественную организацию инвалидов Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда», Салехардскую местную общественную организацию семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы комиссии»/подразделах «Решения», «Планы».  

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва (единый день голосования – 08 сентября 2024 года) возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда Сыркова И.А.
	Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

И.А. Сырков

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



УТВЕЖДЕН

решением Территориальной избирательной                    комиссии города Салехарда

от 14 мая 2024 года № 139/485
(в редакции решения от 13 июня 2024 года № 140/490)

План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при подготовке и проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва 

(единый день голосования – 08 сентября 2024 года)
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Организация работы Территориальной избирательной комиссии города Салехарда, 

участковых избирательных комиссии по подготовке ко дню голосования 

	1.1
	Проведение заседаний Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии города Салехарда по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (далее – Рабочая группа), совещаний, консультаций по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	по мере необходимости
	Сырков И.А., 
руководитель Рабочей группы

	1.2
	Координация и контроль реализации на территории города Салехарда рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 
(далее – Рекомендации ЦИК России)
	весь период


	Члены Рабочей группы

	1.3
	Участие в совещаниях, проводимых Избирательной комиссией 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИК ЯНАО) по вопросам обеспечения реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 08 сентября 2024 года 
	согласно плану ИК ЯНАО
	ТИК, 
общественные организации инвалидов

	1.4
	Обучение членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) особенностям работы с избирателями, имеющими инвалидность
	весь период
(согласно плану-графику проведения обучающих мероприятий)
	ТИК,

члены Рабочей группы

	1.5
	Взаимодействие с управлением культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда по вопросам формирования добровольческих (волонтерских) групп для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, а также пожилым людям, временно нетрудоспособным гражданам, иным маломобильным группам населения на избирательных участках в единый день голосования 08 сентября 2024  года (в рамках Соглашения о взаимодействии между департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа и ИК ЯНАО)
	июнь-сентябрь 2024 года 
	Сырков И.А.,

члены Рабочей группы,

управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда

	1.6
	Представление в ИК ЯНАО информации о количестве и номерах избирательных участков, на которых требуется помощь добровольцев (волонтеров) гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, а также пожилым и маломобильным гражданам в единый день голосования 08 сентября 2024 года 
	до 20 августа 2024 года 
	ТИК

	1.7
	Формирование добровольческих (волонтерских) групп для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, а также пожилым и маломобильным гражданам на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2024 года (в рамках Соглашения о взаимодействии ИК ЯНАО и департамента молодежной политики от 08 июня 2020 года)
	до 01 сентября 2024 года


	ТИК,

управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, 

МАУ «Салехардский центр молодёжи»

	1.8
	Обучение добровольцев (волонтеров) работе с гражданами Российской Федерации, являющимися инвалидами, а также с людьми пожилого возраста и маломобильными гражданами на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2024 года (в рамках Соглашения о взаимодействии ИК ЯНАО и департамента молодежной политики от 08 июня 2020 года)
	не позднее 05 сентября

2024 года
	ТИК во взаимодействии с Департаментом

	1.9
	Рассмотрение вопросов обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в рамках проведения совещаний по подготовки к выборам в единый день голосования 08 сентября 2024 года
	весь период

(в соответствии с графиком проведения мероприятий)
	Члены Рабочей группы 

	1.10
	Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых общественными организациями инвалидов
	весь период

(по согласованию с общественными организациями инвалидов)
	Члены Рабочей группы

	1.11
	Назначение членов ТИК и УИК с правом решающего голоса, ответственных за организацию работы по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года на территории муниципального образования город Салехард 
	до 20 августа 2024 года


	ТИК, УИК


	1.12
	Направление списка членов ТИК и УИК с правом решающего голоса, ответственных за организацию работы с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года на территории муниципального образования город Салехард в ИК ЯНАО
	до 20 августа 2024 года


	Сырков И.А. 



	1.13
	Участие в заседаниях Координационного совета по делам инвалидов в муниципальном образовании город Салехард по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	в соответствии с планом работы Координационного совета
	Сырков И.А.,

руководитель Рабочей группы

	1.14
	Включение в учебные программы обучения и повышения профессиональной подготовки членов ТИК и УИК специализированных тем, посвященных особенностям работы с избирателями, имеющими инвалидность, в целях обеспечения реализации их избирательных прав 
	весь период
	ТИК



	1.15
	Оказание содействия и методической помощи УИК в реализации мероприятий, предусмотренных постановлением ЦИК России и настоящим планом мероприятий на территории города Салехарда
	весь период
	Члены Рабочей группы

	1.16
	Освещение на семинарах, совещаниях с руководителями органов местного самоуправления и другими участниками избирательного процесса вопросов о создании условий и порядке обеспечения реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года на территории муниципального образования город Салехард  
	июнь-сентябрь 2024 года
	Члены Рабочей группы, общественные организации инвалидов

	1.17
	Подготовка документов избирательных комиссий с учетом гарантий реализации активного и пассивного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе в части оборудования избирательных участков
	весь период
	Члены Рабочей группы


	Раздел 2. Организация работы по уточнению сведений о гражданах Российской Федерации, 

являющихся инвалидами и включенных в списки избирателей на территории муниципального образования город Салехард

	2.1
	Получение от ИК ЯНАО сведений о численности избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории муниципального образования город Салехард, содержащихся в федеральной информационной системе «Федеральный Реестр инвалидов» по состоянию на 01 июля 2024 года,  полученных ИК ЯНАО от Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ЯНАО
	июль 2024 года


	ТИК

	2.2
	Организация и проведение совместной работы ТИК и УИК работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей в границах избирательных участков на территории муниципального образования город Салехард, с указанием групп и категорий инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресло-коляску).

Составление списков избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей в границах соответствующих избирательных участков, в том числе списков, впервые голосующих граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	июль-сентябрь 2024 года
	ТИК, УИК 

во взаимодействии 

с общественными организациями инвалидов,

Департаментом



	2.3
	Представление информации в ИК ЯНАО о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории города Салехарда и включенных в списки избирателей на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (приложение № 1 к Плану мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 8 сентября 2024 года, утвержденному постановлением ИК ЯНАО от 25 апреля 2024 года № 89/712-7 (далее - План мероприятий)) 
	до 25 августа 2024 года


	Сырков И.А., 

руководитель Рабочей группы


	2.4
	Сбор и обобщение информации о голосовании избирателей, являющихся инвалидами, желающих проголосовать в помещении либо вне помещения для голосования избирательного участка на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года
	август-сентябрь 2024 года 
	ТИК, УИК во взаимодействии с

общественными организациями инвалидов,

Департаментом

	2.5
	Представление информации в ИК ЯНАО о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, желающих проголосовать на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года в помещении либо вне помещения для голосования избирательного участка (приложение № 2 к Плану мероприятий)
	до 01 сентября 2024 года


	Сырков И.А., 

руководитель Рабочей группы



	2.6
	Актуализация индивидуальных «Паспортов-маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки», разработанных в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок» для избирателей с инвалидностью и маломобильных избирателей, желающих проголосовать в помещении для голосования избирательного участка 
	август-сентябрь 2024 года 
	Члены Рабочей группы, Департамент, общественные организации инвалидов, УИК

	2.7
	Составление на вновь выявленных избирателей с инвалидностью индивидуальных «Паспортов-маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки» в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок»
	август-сентябрь 2024 года
	Члены Рабочей группы, Департамент, общественные организации инвалидов, УИК

	2.8
	Предоставление информации в ИК ЯНАО о количестве «Паспортов-маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, составленных на избирателей с инвалидностью и маломобильных избирателей, желающих проголосовать в помещении для голосования избирательного участка на 

на территории муниципального образования город Салехард на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (приложение № 3 к Плану мероприятий)
	до 05 сентября 2024 года


	Сырков И.А., 

руководитель Рабочей 



	Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

	3.1
	Мониторинг избирательных участков на соответствие пункту 12 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) с привлечением представителей общественных организаций инвалидов, зарегистрированных на территории города Салехарда, и непосредственно инвалидов-колясочников
	не позднее 01 июля 

2024 года
	Члены Рабочей группы, УИК, Администрация города Салехард, общественные организации инвалидов

	3.2
	Направление в адрес Главы города Салехарда информации о выявленных недостатках в оборудовании избирательных участков и ходатайства о принятии мер по соблюдению требований пункта 12 статьи 61 Федерального закона к выборам в единый день голосования 08 сентября 2024 года

	до 07 июля 2024 года
	Сырков И.А.,

члены Рабочей группы

	3.3
	Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков в обеспечении условий для беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, являющихся инвалидами


	до 31 августа 2024 года
	Члены Рабочей группы

	3.4
	Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием и приспособлениями для организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами (ширмы для голосования, специальные трафареты для заполнения избирательного бюллетеня, лупы, дополнительное освещение кабин для голосования и т.д.)
	не позднее

31 августа 2024 года


	ТИК, УИК

	3.5
	Представление информации в ИК ЯНАО об оборудовании избирательных участков для голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (приложение № 4 к Плану мероприятий)
	до 25 августа 2024 года
	ТИК

	3.6
	Актуализация сведений о доступности избирательных участков в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
	До 15 августа 2024 года
	ТИК совместно 
с ИК ЯНАО

	3.7
	Организация совместной работы ТИК с Администрацией города Салехарда и Департаментом по возможному предоставлению, в случае необходимости, специализированного транспорта для доставки граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, (далее – специальный автотранспорт), к месту голосования и обратно

(в рамках Соглашения о сотрудничестве по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, от 31 августа 2017 года)
	август-сентябрь 2024 года
	ТИК, Администрация города Салехарда, общественные организации инвалидов

	3.8

	Представление в ИК ЯНАО информации о количестве маломобильных избирателей, нуждающихся в предоставлении специального автотранспорта для доставки в помещение для голосования избирательного участка на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (приложение № 5 к Плану мероприятий) 
	до 01 сентября 2024 года
	ТИК

	3.9
	Организация по согласованию с СОКБ специального «островка здоровья» в помещении избирательного участка (при необходимости и принятии согласованного положительного решения всеми заинтересованными органами)
	08 сентября 2024 года 
	ТИК во взаимодействии с Центром здоровья 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» 

	Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы 

	4.1
	Осуществление мер по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года на территории муниципального образования город Салехард
	весь период
	ТИК, СМИ,

Департамент

	4.2


	Изготовление для слабовидящих избирателей информационных материалов увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля
	До 01 сентября 2024 года
	ТИК совместно с 

ИК ЯНАО

	4.3
	Распространение информационных материалов о выборах в органах социальной защиты населения города Салехарда,  государственных организациях социального обслуживания ЯНАО, и местах наибольшей посещаемости граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 
	весь период
	ТИК,

УИК, Департамент 

	4.4
	Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами
	весь период
	Сырков И.А.,

руководитель Рабочей группы

	4.5
	Информирование актива общественных организаций инвалидов, специалистов Департамента, сотрудников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания города Салехарда, задействованных в информировании обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей, являющихся инвалидами, о возможных способах реализации активного избирательного права при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года
	июль-сентябрь 2024 года 
	ТИК, УИК, 
Департамент

	4.6


	Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также представителей общественных организаций инвалидов о работе Информационно-справочного центра ИК ЯНАО, телефонной «горячей» линии, чат-бота ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов  в единый день голосования 08 сентября 2024 года
	июль-сентябрь 2024 года
	ТИК, УИК, Департамент

	4.7
	Взаимодействие с муниципальными СМИ по вопросам организации информирования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права, предусмотренных законодательством о выборах
	июль-сентябрь 2024 года
	Сырков И.А., 

члены Рабочей группы

	4.8
	Оформление информационных стендов, «уголков избирателя» в Департаменте, библиотеках, медицинских учреждениях, помещениях общественных организаций инвалидов для информирования избирателей, являющихся инвалидами, о предстоящих выборах
	июль-сентябрь 2024 года
	ТИК

	4.9
	Проведение встреч с членами общественных организаций инвалидов, ветеранами, инвалидами различных категорий с целью информирования о выборах и возможностях реализации своих избирательных прав
	июль-сентябрь 2024 года 

(по согласованию)
	Члены Рабочей группы

	4.10


	Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, об итогах голосования и результатах выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года на территории муниципального образования город Салехард, в том числе через общественные организации инвалидов
	сентябрь 2024 года
	Члены Рабочей группы 

	4.11
	Обобщение практики работы по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года на территории муниципального образования город Салехард (приложение № 8 к Плану мероприятий) 
	до 01 ноября 2024 года
	Сырков И.А., 

члены Рабочей группы



	Раздел 5. Обеспечение реализации пассивного избирательного права граждан, являющихся инвалидами

	5.1.
	Оказание кандидатам, являющимся инвалидами, содействия в реализации пассивного избирательного права, получении необходимой информации и документов, связанных с реализацией пассивного избирательного права 
	весь период


	ТИК



	5.2.
	Обеспечение возможности посещения кандидатами, являющимися инвалидами, помещения соответствующей избирательной комиссии. Организация беспрепятственного доступа к данному помещению 

	весь период


	ТИК



	Раздел 6. Обеспечение процесса голосования

	6.1
	Оказание содействия на избирательном участке гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами:

- в ознакомлении с информационно-разъяснительными материалами о выборах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей;

- в реализации права воспользоваться помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, наблюдателем, в получении или заполнении избирательного бюллетеня;

- в сопровождении до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования
	06-08 сентября 2024 года
	УИК, волонтеры (по согласованию), Департамент



	6.2
	Обеспечение сопровождения граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, от места их нахождения (жительства) до избирательного участка для реализации активного избирательного права. Оказание помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка
	06-08 сентября 2024 года
	УИК, волонтеры

(по согласованию)



	6.3
	Предоставление специального автотранспорта избирателю, выразившему желание прибыть на избирательный участок для реализации активного избирательного права на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (при необходимости)
	06-08 сентября 2024 года
	ОМСУ во взаимодействии с ТИК

	6.4
	Представление в ИК ЯНАО информации о количестве состоявшихся выездов специального автотранспорта на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (приложение № 6 к Плану мероприятий) 
	до 25 сентября 2024 года
	ТИК во взаимодействии с ОМСУ

	6.5
	Рассмотрение УИК письменных заявлений и устных обращений о предоставлении избирателям, являющимся инвалидами, возможности проголосовать вне помещения для голосования при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2024 года

	с 29 августа и не позднее 14.00 часов 08 сентября 2024 года


	УИК

	6.6
	Привлечение специалистов, владеющих жестовым языком, для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, при организации голосования в помещении для голосования и (или) вне помещения для голосования (при необходимости)
	06-08 сентября 2024 года
	ТИК во взаимодействии с Департаментом



	6.7
	Организация учета граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования
	06-08 сентября 2024 года
	ТИК, УИК

	6.8
	Взаимодействие с муниципальными СМИ в дни голосования в целях обеспечения выхода в телевизионный эфир информационных выпусков о ходе голосования, подсчете голосов избирателей и итогах выборов в режиме «бегущая строка»
	06-08 сентября 2024 года
	ТИК

	6.9
	Организация фото- и видеосъемки голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (при наличии согласия со стороны избирателей)
	06-08 сентября 2024 года
	ТИК, УИК

	6.10
	Обобщение информации о количестве проголосовавших граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах в единый день голосования 08 сентября 2024 года (приложение № 7 к Плану мероприятий)
	не позднее 09 часов 
09 сентября 2024 года
	ТИК


