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	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


21 июня 2024 года                                                                                    № 142/508
г.Салехард
О плане работы Группы контроля за использованием

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2024 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2024 года № 93/750-7 «О порядке использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 08 сентября 2024 года» Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней (далее - Группа контроля) в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2024 года (далее - План) согласно приложению № 1.

2. Членам Группы контроля при подготовке и проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2024 года по результатам проверки сроков выполнения мероприятий по каждому пункту Плана подготовить акт выявленных нарушений по форме согласно приложению № 2.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию                 Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда Сыркова И.А. 

	Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

И.А. Сырков

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 

от 21 июня 2024 года № 142/508
План 

работы группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Салехарда 
восьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2024 года
	№ п/п
	Контроль

за соблюдением мероприятий
	Сроки выполнения мероприятий
	ФИО

ответственного члена группы контроля

	1
	Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» 
	Согласно планам 

ЦИК России, ИК ЯНАО
	Сырков И.А.

	2
	Ввод и передача в ЦИК России, ИК ЯНАО (далее -  вышестоящие избирательные комиссии) формализованных показателей, характеризующих избирательную кампанию («Право»)
	не позднее чем за 80 дней до дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	3
	Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о планируемой избирательной кампании, сформированного фрагмента классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании»)
	в течение суток со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Сырков И.А.

	4
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификаторов избирательных комиссий («Регистрация избирательных кампаний»)
	не позднее чем за 75 дней до дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	5
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об избирательных комиссиях, в том числе о возложении полномочий («Кадры»)
	не позднее чем за 75 дней до дня (первого дня) голосования 
	Сырков И.А.

	6
	Проведение синхронизации данных об участковых избирательных комиссиях (далее – УИК) и избирательных участках, введенных в задаче «Кадры» ПАИП, с базой данных ПРИУР и привязки адресов места жительства избирателей к УИК, передача сведений по итогам синхронизации в вышестоящие избирательные комиссии
	не позднее чем за 75 дней до дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	7
	Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об избирателях по итогам актуализации базы данных ГАС «Выборы» (ПРИУР)
	в соответствии с регламентом использования подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» при актуализации территориальных фрагментов базы данных ПРИУР по состоянию на 1 июля
	Сырков И.А.

	8
	Ввод сведений о приостановлении полномочий членов избирательных комиссий
	В течение трех дней 

после принятия соответствующего решения
	Давиденко Н.А.

	9
	Прием от ИК ЯНАО сведений о повторяющихся записях в базе данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», анализ сведений, выявление и передача в ИК ЯНАО повторяющихся записей (ПРИУР)
	в течение одного дня после выявления повторяющихся записей
	Сырков И.А.

	10
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии данных о государственных и муниципальных организациях телерадиовещания, государственных и муниципальных периодических печатных изданиях («Агитация»)
	в течение суток после поступления информации
	Сырков И.А.

	11
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о выдвижении кандидатов, в том числе сведений о доходах и имуществе кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения»)
	в течение одного дня после выдвижения
	Сырков И.А.

	12
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о любом изменении статуса кандидата, о регистрации (отказе в регистрации, отмене регистрации) кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения»)
	в течение одного дня после принятия решения
	Сырков И.А.

	13
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о выдвижении, регистрации, любом изменении статуса доверенных лиц и уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам («Уполномоченные представители, доверенные лица»)
	в течение одного дня после принятия решения
	Сырков И.А.

	14
	Проверка персональных данных кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидатов, членов избирательных комиссий на соответствие сведениям, содержащимся в ПРИУР
(«Кандидаты и избирательные объединения», «Уполномоченные представители, доверенные лица», «Кадры», ПРИУР) и передача в ИК ЯНАО сведений о лицах, отсутствующих в территориальном фрагменте ПРИУР г.Салехарда, для проведения дополнительной проверки в региональном фрагменте ПРИУР
	после ввода персональных данных и далее по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю
	Сырков И.А.

	15
	Обработка и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов («Контроль избирательных фондов»)
	до дня голосования – не реже чем два раза в неделю (вторник, четверг), в последний операционный день перед днем голосования, после дня голосования – не позднее чем через три дня после проведения операций по специальному избирательному счету
	Сырков И.А.

	16
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, представивших сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади («Агитация»)
	не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа
	Давиденко Н.А.

	17
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о сетевых изданиях, представивших сведения о готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях («Агитация»)
	не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа
	Давиденко Н.А.

	18
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представивших в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и других условиях оплаты указанных работ (услуг) («Агитация»)
	не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа
	Давиденко Н.А.

	19
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о представленных в избирательную комиссию агитационных материалах («Агитация»)
	не позднее чем через четыре часа после регистрации соответствующего входящего документа
	Давиденко Н.А.

	20
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о вопросах, рассмотренных на заседании рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, и принятых ею решениях («Агитация»)
	не позднее чем на следующий рабочий день после проведения заседания рабочей группы
	Давиденко Н.А.

	21
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о движении избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
	в течение одного дня после поступления информации об окончании движения избирательных бюллетеней в соответствующей избирательной комиссии
	Давиденко Н.А.

	22
	Формирование списка отчетных времен:

- времени открытия (8:00) и времени закрытия (20:00) помещений для голосования в дни голосования;

- отчетных времен (15:00, 20:00) для первого и второго дней голосования;

- отчетные времена (10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00) в последний день голосования  («Итоги»).

Передача списка отчетных времен в вышестоящие избирательные комиссии
	не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	23
	Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии описания протокола об итогах голосования («Итоги»)
	не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	24
	Формирование и передача в УИК исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом («Итоги», «Работа с QR-кодом»)
	не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	25
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей («Документы строгой отчетности»)
	накануне дня (первого дня) голосования
	Сырков И.А.

	26
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии данных об открытии избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии («Итоги»)
	по мере поступления информации, но не позднее 8:15 по местному времени в день голосования
	Сырков И.А.

	27
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени в день голосования (по отчетным временам) («Итоги») 
	не позднее 15 минут с момента истечения отчетного времени в день голосования
	Сырков И.А.

	28
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
	в день голосования после получения соответствующих актов погашения
	Сырков И.А.

	29
	Ввод (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) и передача в вышестоящие избирательные комиссии данных протоколов УИК об итогах голосования («Итоги»)
	по мере ввода данных, начиная с 20:00 по местному времени
	Сырков И.А.

	30
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов («Итоги»)
	не позднее чем через час после подписания протокола 
	Сырков И.А.

	31
	Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об определении результатов выборов (в том числе об избранных кандидатах) («Регистрация избирательных кампаний»)
	в течение суток после принятия решения об определении результатов выборов
	Сырков И.А.

	32
	Передача в вышестоящие избирательные комиссии данных итоговых финансовых отчетов кандидатов и изменений к ним («Контроль избирательных фондов»)
	в течение пяти дней после представления итогового финансового отчета (или изменений)
	Давиденко Н.А.

	33
	Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о закрытии специальных избирательных счетов кандидатов («Контроль избирательных фондов»)
	в течение трех дней со дня закрытия счета
	Давиденко Н.А.

	34
	Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об установлении общих результатов выборов («Регистрация избирательных кампаний»)
	в течение одного дня после принятия соответствующего решения
	Сырков И.А.

	35
	Ввод сведений о восстановлении полномочий членов избирательных комиссий, у которых были приостановлены полномочия
	Не позднее чем через три дня после принятия решения о восстановлении полномочий
	Давиденко Н.А.


Приложение № 2

(форма акта)

к решению Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 

от 21 июня 2024года № 142/508
Акт 
выявленных нарушений при выполнении мероприятий плана работы 
группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 
за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 2024 года

________________________

(дата проведения проверки)
Группа контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней (далее - группа контроля) в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2024 года провела проверку использования программных и технических средств, входящих в состав комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Территориальной избирательной комиссии города Салехарда.

В ходе проверки установлено:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Члены группы контроля 

________________________ ________________

 ________________________ ________________

 ________________________ ________________

(фамилия, имя, отчество)     

(подпись)

С актом ознакомлен:

системный администратор

_______________________      _______________
       (фамилия, имя, отчество)       

(подпись) 
