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	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


04 августа 2024 года                                                                               № 173/687 

г.Салехард

О плане организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях на территории городского округа город Салехард, при проведении выборов 
депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва
В целях реализации избирательного права граждан Российской Федерации, на основании пункта 1 статьи 65 Федерального закона от                 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 52 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года                 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2001 года № 45-ЗАО «О Перечне труднодоступных, отдаленных местностей и территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», учитывая Рекомендации по организации избирательными комиссиями транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях, одобренные выпиской из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 апреля 2015 года № 277-1-6, на основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 мая 2022 года № 34/285-7                      «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Салехарда полномочий по подготовке и проведению выборов  в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования город Салехард» Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях на территории городского округа город Салехард, при проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва (далее - План).

2. Направить настоящее решение в Администрацию города Салехарда, участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1004.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы комиссии»/подразделе «Решения». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда И.А. Сыркова. 

	Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

И.А. Сырков

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной комиссии города Салехарда

от 04 августа 2024 года № 173/687
План 
организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях на территории 
городского округа город Салехард, при проведении выборов депутатов Думы города Салехарда 
восьмого созыва
	№ 
п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственные
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационные вопросы

	1.1.
	Создание Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва
	июль 

2024 года
	Глава города Салехарда

	

	1.2.
	Проведение рабочего совещания с участием Территориальной избирательной комиссии города Салехарда (далее – ТИК), представителей органов, осуществляющих регистрацию (учет) граждан Российской Федерации по месту жительства, по осуществлению мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, в том числе находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях

	до 5 августа 

2024 года
	Глава города Салехарда
	

	2. Представление сведений об избирателях, находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях

	2.1.
	Направление запроса Главе города Салехарда о предоставлении уточненных сведений и реквизитов предприятий, организаций (строительных организаций, предприятий, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью и т.д.), имеющих объекты в труднодоступных или отдаленных местностях
	до 5 августа  

2024 года
	ТИК
	запрашивается следующая информация: наименование организации, статус организации (подрядная, субподрядная и т.д.), адрес организации, ФИО руководителя, телефон организации

	2.2.
	Представление ответа Главой города Салехарда по запросу ТИК, указанному в пункте 2.1 настоящего плана, а также информации об избирателях, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, в том числе о точных местах нахождения избирателей, включая наименования населённых пунктов либо объектов и их месторасположение, планируемом количестве избирателей, схемах специальных транспортных маршрутов, их количестве и протяженности с учетом имеющихся постоянных транспортных маршрутов 
	до 7 августа  

2024 года
	Глава города Салехарда
	в ответе должны быть указаны наименование организации, статус организации (подрядная, субподрядная и т.д.), адрес организации, 

ФИО руководителя, 

телефон организации, а также информация об избирателях, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях

	2.3.
	Направление запросов об избирателях руководителям организаций, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях либо имеющих на указанной территории филиалы, подразделения
	до 7 августа  

2024 года
	ТИК
	запрашивается следующая информация: наименование организации, статус организации (подрядная, субподрядная и т.д.), адрес организации, ФИО руководителя, телефон организации

	2.4.
	Передача в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1004 (далее - УИК № 1004) документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва

	август 2024 года 
	Сырков И.А., председатель ТИК

Давиденко Н.А., секретарь ТИК

	

	3. Определение транспортных маршрутов, заключение контрактов (иных гражданско-правовых договоров) 

по доставке избирательной документации и организации голосования

	3.1.
	Подготовка схем специальных транспортных маршрутов для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях (в поселке Пельвож)
	до 7 августа 

2023 года
	Сырков И.А., председатель ТИК

Давиденко Н.А., секретарь ТИК


	с указанием планируемого вида (марки) транспорта, расчетного времени в пути до каждого пункта остановки по маршруту и времени стоянки в этих пунктах, общего планируемого времени по маршруту в целом, планируемых дат доставки избирательной документации или (и) проведения досрочного голосования;

с учетом Рекомендаций по организации избирательными комиссиями транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях, одобренных выпиской из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 апреля 2015 года № 277-1-6 (далее – Рекомендации ЦИК России)

	3.2.
	Распределение денежных средств на организацию транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях (поселок Пельвож)
	до 7 августа  

2024 года
	ТИК
	при необходимости

	3.3.
	Определение и обоснование цены договора УИК, ТИК
	до 10 августа  

2024 года
	ТИК, 

УИК № 1004
	при необходимости

	3.4.
	Разработка и принятие решения о закупке транспортных услуг для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и заключение в случаях, предусмотренных законодательством, гражданско-правового договора на данные услуги
	до 10 августа 

2024 года
	ТИК
	при необходимости



	3.5.
	Заключение контракта на оказание транспортных услуг уполномоченными избирательными комиссиями
	до 10 августа 

2024 года
	ТИК, 

УИК № 1004
	при необходимости

	3.6.
	Оформление заявок на оказание транспортных услуг по конкретному транспортному маршруту
	заблаговременно
	уполномоченные члены ТИК и (или) УИК

№ 1004 с правом решающего голоса
	при необходимости

	3.7.
	Направление в ГУ МЧС России по ЯНАО информации о планируемых маршрутах, используемых видах транспортных средств и средств связи при проведении досрочного голосования 
	заблаговременно
	ТИК


	

	4. Составление списков избирателей

	4.1.
	Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей ТИК
	сразу после назначения дня голосования
	Глава города Салехарда,

руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают
	п.6 ст.17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), 

ч.6 ст.11 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон ЯНАО № 30-ЗАО)

	4.2.
	Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и в связи с чем невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом
	не позднее чем за 21 день до последнего дня голосования 
(не позднее 17 августа 2024 года)
	УИК № 1004
	ч.2.1 ст.11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО

	4.3.
	Представление избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей
	за 21 день до последнего дня голосования (17 августа 2024 года)
	УИК № 1004
	ч.1 ст.13 Закона ЯНАО № 30-ЗАО

	5. Обеспечение УИК избирательной документацией

	5.1.
	Организация доставки и передачи в УИК № 1004 документов, связанных с подготовкой и проведением выборов: избирательных бюллетеней, бланков списков избирателей, информационных материалов (плакатов) о всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, о фактах представления кандидатами сведений, оказавшихся недостоверными, сведений о судимости, а также других документов и материалов, установленных законодательством 
	в соответствии с графиком
	ТИК 
	

	6. Организация досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся либо проживающих 
в труднодоступных или отдаленных местностях

	6.1.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования
	не позднее чем за пять дней до дня голосования
	ТИК,

УИК № 1004
	часть 2 статьи 51 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО

	6.2.
	Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях

 
	не ранее чем за

20 дней до дня голосования 

(не ранее 18 августа 2024 года и не позднее 
5 сентября 2024 года)
	УИК № 1004
	с разрешения ТИК

(часть 1 статьи 52 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО)



	6.3.
	Принятие решения ТИК о разрешении на досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях на территории городского округа город Салехард, при проведении выборов депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва
(с указанием периода проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей и номера избирательных участков, на которых оно проводится)
	до 7 августа 

2024 года
	ТИК
	

	6.4.
	Разработка и принятие решения «О дате, времени и месте проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях»
	до 10 августа

2024 года
	УИК № 1004
	

	6.5.
	Предоставление УИК достаточного количества транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования наблюдателям, выезжающим совместно с членами УИК с правом решающего голоса для проведения голосования
	не ранее 18 августа 2024 года и не позднее 5 сентября 2024 года
	Глава города Салехарда
	подпункт 16.14 пункта 16 распоряжения Правительства ЯНАО № 292-РП от 13 июня 2024 года

	6.6.
	Досрочное голосование отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях
	не ранее 18 августа 2024 года и не позднее 5 сентября 2024 года
	УИК № 1004
	с разрешения ТИК



	6.7.
	Составление акта о проведении досрочного голосования, в котором указываются день и время голосования, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании
	незамедлительно после проведения голосования
	УИК № 1004
	часть 3 статьи 52 Закона ЯНАО 

№ 30-ЗАО



