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	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


17 июня 2025 года                                                                                    № 207/784
г.Салехард
О плане работы Группы контроля за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва 

в единый день голосования 14 сентября 2025 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», постановлениями Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2025 года                   № 111/912-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе», от 14 июня 2025 года № 112/930-7 «О порядке использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 14 сентября 2025 года», № 112/931-7 «Об образовании группы контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в период подготовки и проведения выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 14 сентября 2025 года» Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней (далее - Группа контроля) в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва в единый день голосования 14 сентября 2025 года (далее - План) согласно приложению № 1.

2. Членам Группы контроля при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва в единый день голосования 14 сентября 2025 года по результатам проверки сроков выполнения мероприятий по каждому пункту Плана подготовить акт выявленных нарушений по форме согласно приложению № 2.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию                 Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда Сыркова И.А. 

	Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

И.А. Сырков

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 

от 17 июня 2025 года № 207/784
План работы 
группы контроля Территориальной избирательной комиссии города Салехарда з
а использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва 
в единый день голосования 14 сентября 2025 года
	№ п/п
	Мероприятие, за которым осуществляется контроль
	Сроки выполнения мероприятий
	ФИО

ответственного члена группы контроля

	1
	Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» 
	cогласно плану Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – ИК ЯНАО)
	Сырков И.А.

	2
	Ввод в ГАС «Выборы» и передача 
в вышестоящие избирательные комиссии (ЦИК России, ИК ЯНАО) сведений о выдвижении кандидатов по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1, в том числе сведений о доходах и имуществе кандидатов 
	в течение одного дня после выдвижения
	Давиденко Н.А.

	3
	Ввод в ГАС «Выборы» и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о любом изменении статуса кандидата, о регистрации (об отказе в регистрации, отмене регистрации, утрате статуса кандидата) 
	в течение одного дня после принятия решения окружной избирательной комиссией Салехардского одномандатного избирательного округа № 1 (далее – ОИК)
	Давиденко Н.А.

	4
	Ввод в ГАС «Выборы» и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о назначении кандидатами доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
	в течение одного дня после представления сведений
	Давиденко Н.А.

	5
	Ввод в ГАС «Выборы» и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о регистрации, любом изменении статуса доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
	в течение одного дня после принятия решения ОИК
	Давиденко Н.А.

	6
	Ввод в ГАС «Выборы» и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о приостановлении полномочий членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и о временном исполнении полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии и других членов избирательных комиссий при приостановлении их полномочий 
(на время их отсутствия) 
	в течение трех дней после принятия решения 
	Давиденко Н.А.

	7
	Направление запросов в Минюст России (его территориальный орган) в отношении кандидатов, доверенных лиц кандидата, уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, членов избирательных комиссий о включении сведений об указанных лицах в реестр иностранных агентов, в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации 
	в отношении кандидатов, доверенных лиц кандидата, уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам – в течение двух дней со дня представления в ОИК документов о выдвижении, назначении;

в отношении членов избирательных комиссий – в течение трех дней со дня поступления в комиссию документов
	Сырков И.А.

	8
	Проверка персональных данных кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидатов, членов избирательных комиссий на соответствие сведениям, содержащимся в базе данных ГАС «Выборы»
	после ввода персональных данных и далее по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю
	Сырков И.А.

	9
	Ввод в ГАС «Выборы»  и передача в вышестоящие избирательные комиссии реквизитов специальных избирательных счетов кандидатов 
	не позднее чем через три дня после получения реквизитов счета
	Давиденко Н.А.

	10
	Ввод в ГАС «Выборы» и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
	до первого дня голосования – не реже чем два раза в неделю (вторник, четверг), в последний операционный день перед первым днем голосования, после последнего дня голосования – не позднее чем через три дня после проведения операций по специальному избирательному счету

	Сырков И.А.

	11
	Ввод в ГАС «Выборы»  и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о представленных в избирательную комиссию агитационных материалах 
	не позднее чем через четыре часа после регистрации соответствующего входящего документа
	Сырков И.А.

	12
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений из заявлений избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения и передача их в ЦИК России
	в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 22 июня 2022 года № 87/728-8 (далее – Порядок подачи заявления)
	Сырков И.А.

	13
	Прием сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем избирательном участке, формирование сведений для дополнительных вкладных листов списка избирателей 
	в соответствии с Порядком подачи заявления
	Сырков И.А.

	14
	Прием сведений, формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства на избирательном участке, Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на избирательном участке и передача указанных сведений в соответствующую участковую избирательную комиссию (далее – УИК)
	в соответствии с Порядком подачи заявления
	Сырков И.А.

	15
	Формирование сведений из заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования и передача указанных сведений в соответствующую УИК
	в соответствии с Порядком подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 19 августа 2020 года № 264/1949-7
	Сырков И.А.

	16
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о движении избирательных бюллетеней и передача указанных сведений в вышестоящие избирательные комиссии
	в течение одного дня после поступления информации об окончании движения избирательных бюллетеней в соответствующей избирательной комиссии
	Сырков И.А.

	17
	Формирование для УИК исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
	за десять дней до первого дня голосования;

в случае необходимости актуализации данных – по мере поступления информации, но не позднее чем за три дня до первого дня голосования
	Сырков И.А.

	18
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей и передача указанных сведений в вышестоящие избирательные комиссии
	в день, предшествующий первому дню голосования
	Сырков И.А.

	19
	Прием от УИК сведений об открытии помещений для голосования, ввод указанных сведений в ГАС «Выборы» и передача их в вышестоящие избирательные комиссии
	по мере поступления информации, но не позднее 8:15 по местному времени в день голосования
	Сырков И.А.

	20
	Прием от УИК сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования,  ввод указанных сведений в ГАС «Выборы» и передача их в вышестоящие избирательные комиссии
	не позднее чем через 15 минут с момента истечения отчетного времени (15:00 и 20:00, время местное) в каждый день голосования, кроме последнего
	Сырков И.А.

	21
	Прием от УИК сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени в последний день голосования (по отчетным временам), ввод указанных сведений в ГАС «Выборы»  и передача их вышестоящие избирательные комиссии
	не позднее чем через 15 минут с момента истечения отчетного времени (10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, время местное) в последний день голосования
	Сырков И.А.

	22
	Ввод в ГАС «Выборы» данных о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней и передача указанных сведений в вышестоящие избирательные комиссии
	в последний день голосования после получения соответствующих актов погашения
	Сырков И.А.

	23
	Ввод в ГАС «Выборы» (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) данных протоколов УИК об итогах голосования 
	по мере ввода данных, начиная с 20:00 по местному времени
	Сырков И.А.

	24
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и передача указанных сведений в вышестоящие избирательные комиссии
	не позднее чем через час после подписания протокола
	Сырков И.А.

	25
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о результатах выборов, включая сведения об избранном депутате и передача указанных сведений в вышестоящие избирательные комиссии
	в течение одного дня после определения результатов выборов
	Сырков И.А.

	26
	Ввод в ГАС «Выборы» данных итоговых финансовых отчетов кандидатов и изменений к ним 
	в течение пяти дней после представления итогового финансового отчета (или изменений)
	Сырков И.А.

	27
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о закрытии специальных избирательных счетов кандидатов 
	в течение трех дней со дня закрытия счета
	Сырков И.А.

	28
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о восстановлении полномочий членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, приостановивших свои полномочия 
	в течение трех дней после принятия соответствующего решения
	Давиденко Н.А.


Приложение № 2

к решению Территориальной избирательной комиссии города Салехарда 

от 17 июня 2025 года № 207/784
Акт 
выявленных нарушений при выполнении мероприятий плана работы 
Группы контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва 
в единый день голосования 14 сентября 2025 года
________________________

(дата проведения проверки)
Группа контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, региональных и муниципального уровней (далее - группа контроля) в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва в единый день голосования 14 сентября 2025 года провела проверку использования технических средств, входящих в состав комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Территориальной избирательной комиссии города Салехарда.

В ходе проверки установлено:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Члены группы контроля 

________________________ ________________

 ________________________ ________________

 ________________________ ________________

(фамилия, имя, отчество)     

(подпись)

С актом ознакомлен:

системный администратор

_______________________      _______________
       (фамилия, имя, отчество)       

(подпись) 
