[image: image1.png]



	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


01 июля 2025 года                                                                                   № 210/804
г.Салехард

О плане организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях городского округа город Салехард, при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа восьмого созыва
В целях реализации избирательного права граждан Российской Федерации, на основании пункта 1 статьи 65 Федерального закона от                 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 62 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2001 года № 45-ЗАО «О Перечне труднодоступных, отдаленных местностей и территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2025 года № 113/940-7 «О плане организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях Ямало-Ненецкого автономного округа, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва», учитывая Рекомендации по организации избирательными комиссиями транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях, одобренные выпиской из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 апреля 2015 года № 277-1-6, Методические рекомендации по организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08 августа 2018 года № 174/1414-7, постановление Администрации города Салехарда от 27 мая 2025 года № 1377 «О содействии Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в организации подготовки и проведения выборов в сентябре 2025 года», а также Рекомендации по организации и проведению голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва, одобренные выпиской из протокола заседания Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2025 года № 113-9-4-7, Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях городского округа город Салехард, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва (далее - План).

2. Направить в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа:

2.1. план организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях городского округа город Салехард, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва в срок до 08 июля 2025 года;
2.2. справочную, аналитическую и иную информацию о готовности к проведению досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях на территории городского округа город Салехард в период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва в срок до 04 августа 2025 года.
3. Направить настоящее решение в Администрацию города Салехарда, участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1004.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы комиссии»/подразделе «Решения». 
5. Контроль за выполнением Плана возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда И.А. Сыркова. 

	Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

И.А. Сырков

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной комиссии города Салехарда

от 01 июля 2025 года № 210/804
План 
организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях на территории 
городского округа город Салехард, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва

	№ 
п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственные
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационные вопросы

	1.1
	Создание Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва (далее – выборы)
	
	Глава города Салехарда

	Постановление Администрации города Салехарда от 27 мая 2025 года № 1377 «О содействии Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в организации подготовки и проведения выборов в сентябре 2025 года»

	1.2
	Проведение рабочего совещания с участием Территориальной избирательной комиссии города Салехарда (далее – ТИК), представителей органов, осуществляющих регистрацию (учет) граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, по осуществлению мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, в том числе находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях
	июль 2025 года
	Глава города Салехарда
	

	2. Представление сведений об избирателях, находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях

	2.1
	Направление запроса Главе города Салехарда о предоставлении уточненных сведений и реквизитов предприятий, организаций 
(строительных организаций, предприятий нефтегазодобывающего комплекса, метеорологических станций, организаций, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью), имеющих объекты в труднодоступных или отдаленных местностях, воинских частей и т.д.
	до 02 июля 2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК


	запрашивается следующая информация: наименование организации, статус организации (подрядная, субподрядная и т.д.), адрес организации, ФИО руководителя, телефон организации,
а также информация о количестве избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях

	2.2.
	Предоставление ответа Главой города Салехарда по запросу ТИК, указанному в пункте 2.1. настоящего плана, а также информации об избирателях находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, в том числе о местах нахождения избирателей, включая наименования населенного пункта либо объектов и их месторасположение, планируемом количестве избирателей схемах специальных транспортных маршрутов , их количестве и протяженности с учетом имеющихся постоянных транспортных маршрутов   
	До 13 июля 2025 года 
	Глава города Салехарда 
	В ответе  числе должны быть указаны: наименование организации, статус организации (подрядная, субподрядная и т.д.), адрес организации, ФИО руководителя, телефон организации,

а также информация о количестве избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях

	2.3
	Представление информации в ИК ЯНАО по имеющимся объектам в труднодоступных или отдаленных местностях (строительных организаций, предприятий нефтегазодобывающего комплекса, метеорологических станций, организаций, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью), воинским частям и т.д.
	до 15 июля 2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК


	по форме ИКЯНАО

	2.4
	Направление запросов об избирателях руководителям организаций, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях либо имеющих на указанной территории филиалы, подразделения
	до 15 июля

2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК


	запрашивается следующая информация: наименование предприятия, организации, объекта, местоположение (адрес), количество избирателей на объекте (граждан Российской Федерации), сроки смены вахт

	2.5
	Подготовка и передача в ИК ЯНАО информации:

1) об отдельных группах избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях;

2) об имеющихся объектах в труднодоступных или отдаленных местностях;

3) о схемах специальных транспортных маршрутов
	до 20 июля

2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК


	по формам ИКЯНАО

	2.6
	Направление руководителям организаций, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях либо имеющих на указанной территории филиалы, подразделения, запросов о персональных данных избирателей для составления списков избирателей
	до 04 августа 2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК


	

	2.7
	Передача в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1004 (далее - УИК № 1004) документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

	в соответствии с графиком, утвержденным Председателем ИК ЯНАО

(не позднее 19 августа 2025 года)
	Давиденко Н.А., секретарь ТИК
	

	3. Определение транспортных маршрутов, заключение контрактов (иных гражданско-правовых договоров) 

по доставке избирательной документации и организации голосования

	3.1
	Подготовка и передача в ИК ЯНАО схем специальных транспортных маршрутов для доставки избирательной документации УИК избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, не имеющих постоянных транспортно-связных маршрутов до населенных пунктов, где расположены соответствующие ТИК, и для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях (в случае их изменений)
	до 02 августа

2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК
	с указанием планируемого вида (марки) транспорта, расчетного времени в пути до каждого пункта остановки по маршруту и времени стоянки в этих пунктах, общего планируемого времени по маршруту в целом, планируемых дат доставки избирательной документации или (и) проведения досрочного голосования;

с учетом Рекомендаций по организации избирательными комиссиями транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях, одобренных выпиской из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 апреля 2015 года 
№ 277-1-6 (далее – Рекомендации ЦИК России № 277-1-6)

	3.2
	Распределение денежных средств на организацию транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях (поселок Пельвож)
	до 09 августа

2025 года
	ТИК
	при необходимости

	3.3
	Определение и обоснование цены договора УИК, ТИК
	до 23 августа 

2025 года
	ТИК, 

УИК № 1004
	при необходимости

	3.4
	Разработка и принятие решения о закупке транспортных услуг для проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях и заключение контракта на оказание транспортных услуг (договора аренды транспортного средства (с экипажем))
	до 23 августа 

2025 года
	ТИК
	при необходимости

приложение № 3 к Рекомендациям ЦИК России № 277-1-6

	3.5
	Оформление заявок на оказание транспортных услуг по конкретному транспортному маршруту
	заблаговременно
	уполномоченные члены ТИК и (или) УИК

№ 1004 с правом решающего голоса
	при необходимости

	3.6
	Направление в ГУ МЧС России по ЯНАО информации о планируемых маршрутах, используемых видах транспортных средств и средствах связи при проведении досрочного голосования избирателей или доставке избирательной документации в труднодоступные или отдаленные местности

	заблаговременно
	ТИК
	

	4. Составление списков избирателей

	4.1
	Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей ТИК
	сразу после назначения дня голосования
	Глава города Салехарда,

руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают
	ч.6 ст.14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Закон ЯНАО № 51-ЗАО)

	4.2
	Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях для составления списков избирателей
	за 20 дней до последнего дня голосования 

(с 24 августа 2025 года) – еженедельно, а за 10 и менее дней до последнего дня голосования 

(с 03 сентября 2025 года) – ежедневно
	Глава города Салехарда,

руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают
	

	4.3
	Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и в связи с чем невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом
	не позднее чем за 21 день до последнего дня голосования 

(не позднее 23 августа 2025 года)


	ТИК
	ч.2 ст.14 Закона ЯНАО № 51-ЗАО



	4.4
	Направление в соответствующую ТИК уведомления о включении избирателя в список избирателей по избирательному участку в месте временного пребывания в труднодоступной или отдаленной местности с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), адреса его места жительства, номера избирательного участка, на котором избиратель включен в список избирателей в месте временного пребывания в труднодоступной или отдаленной местности
	В день принятия решения УИК о включении избирателя в список избирателей
	УИК № 1004
	пункт 4.2. Рекомендаций;

форма уведомления приведена в приложении № 9 к Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва, утвержденной постановлением ИК ЯНАО от 26 июня 2025 года № 113/946-7

	4.5
	Представление избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей
	за 21 день до последнего дня голосования (23 августа 2025 года)
	УИК № 1004
	ч.1 ст.14.2 Закона ЯНАО № 51-ЗАО

	4.6
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей 


	не позднее 

18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
	председатель и секретарь УИК № 1004
	часть 12 статьи 14 Закона ЯНАО 

№ 51-ЗАО

	5. Обеспечение УИК избирательной документацией

	5.1.
	Организация доставки и передачи в УИК избирательных участков, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, документов, связанных с подготовкой и проведением выборов: избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней (в случае их использования), бланков списков избирателей, бланков протоколов УИК об итогах голосования и их увеличенных форм, информационных материалов (плакатов) обо всех списках кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва, внесенных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их избирательных объединениях, о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в избирательный бюллетень по соответствующему одномандатному избирательному округу, фактах представления кандидатами сведений, оказавшихся недостоверными, сведений о судимости, а также других документов, установленных законодательством
	в соответствии с утвержденным ИК ЯНАО графиком
	ТИК
	по форме, установленной приложением № 2 к Рекомендациям,

пункт 10 части 2 статьи 18 Закона ЯНАО № 51-ЗАО

	6. Организация досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся либо проживающих 
в труднодоступных или отдаленных местностях

	6.1.
	Направление обращения о разрешении провести досрочно голосование в течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке и находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (с указанием планируемых дат либо периодов проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей и номеров избирательных участков, на которых оно проводится)
	не позднее 08 августа 2025 года
	Сырков И.А., председатель ТИК
	

	6.2
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования
	не позднее чем за пять дней до дня голосования
	ТИК,

УИК № 1004

Управление общественных связей Администрации города Салехарда, 

АНО «Медиацентр Салехард»
	часть 2 статьи 61 Закона ЯНАО 

№ 51-ЗАО

Подпункт 7.1 пункта 7 Постановления Администрации города Салехарда от 27 мая 2025 года № 1377 «О содействии Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в организации подготовки и проведения выборов в сентябре 2025 года» (далее – постановление от 27 мая 2025 года № 1377)

	6.3
	Принятие решения об установлении времени проведения досрочного голосования и доведение информации до сведения избирателей и лиц, указанных в части 3 статьи 23 Закона ЯНАО № 51-ЗАО, через средства массовой информации или иным способом
	Незамедлительно

после принятия ИК ЯНАО постановления «О разрешении на проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва»
	УИК № 1004
	часть 11 статьи 62 Закона ЯНАО 
№ 51-ЗАО

	6.4
	Предоставление УИК № 1004 транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования
	с 24 августа по 11 сентября 2025 года
	Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Салехарда
	подпункт 7.3  пункта 7 Постановления от 27 мая 2025 года 

№ 1377 

	6.5
	Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях

 
	не ранее чем за

20 дней до дня голосования 

(не ранее 24 августа 2025 года и не позднее 
11 сентября 2025 года)
	УИК № 1004
	по решению ИК ЯНАО;

часть 2 статьи 62 Закона ЯНАО 
№ 51-ЗАО 

	6.6
	Составление акта о проведении досрочного голосования, в котором указываются день и время голосования, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании
	незамедлительно после проведения голосования
	УИК
	часть 8 статьи 62 Закона ЯНАО 
№ 51-ЗАО,

приложение № 8 к Рекомендациям 

	6.7
	Представление в ИК ЯНАО сводной информации о выполнении графиков контроля проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях УИК  
	ежедневно с 24 августа по 11 сентября 2025 года
	ТИК
	приложение № 9 к Рекомендациям


