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	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

РЕШЕНИЕ

	


30 апреля 2026 года                                                                                       № 9/43
г.Салехард
О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории 
городского округа город Салехард
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2026 года № 149/1188-7 «О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 20 сентября 2026 года» и в целях содействия реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, Территориальная избирательная комиссия города Салехарда РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард.
2. Направить настоящее решение и приложение к нему в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда, Региональную общественную организацию инвалидов Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда», Салехардскую местную общественную организацию семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Салехарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы комиссии»/подразделах «Решения», «Планы».  

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Салехарда Сыркова И.А.
	Заместитель председателя
Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда


	

О.А. Бовт

	Секретарь

Территориальной избирательной 

комиссии города Салехарда
	Н.А. Давиденко



УТВЕЖДЕН

решением Территориальной избирательной                    комиссии города Салехарда

от 30 апреля 2026 года № 9/43
План мероприятий 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов 
Тюменской областной Думы восьмого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года 
на территории городского округа город Салехард
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 

	1
	2
	3
	4

	Раздел I. Организация работы Территориальной избирательной комиссии города Салехарда, 

участковых избирательных комиссии по подготовке ко дню (дням) голосования

	1.1
	Проведение заседаний Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии города Салехарда по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (далее – Рабочая группа), совещаний, консультаций по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	по мере необходимости
	Сырков И.А., председатель ТИК, руководитель Рабочей группы

	1.2
	Координация и контроль реализации на территории города Салехарда рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 (далее – Рекомендации ЦИК России)
	весь период


	ТИК,

члены Рабочей группы

	1.3
	Участие в совещаниях, проводимых Избирательной комиссией 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИК ЯНАО) по вопросам обеспечения реализации избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 20 сентября 2026 года 
	согласно плану ИК ЯНАО
	ТИК, 
общественные организации инвалидов

	1.4
	Оказание содействия и методической помощи участковым избирательным комиссиям города Салехарда (далее - УИК) в реализации мероприятий, предусмотренных рекомендациями ЦИК России и планом мероприятий 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард 
	весь период


	ТИК,

члены Рабочей группы

	1.5
	Обучение и повышение уровня профессиональной подготовки членов УИК по вопросам работы с избирателями, являющимися инвалидами
	июль-сентябрь 2026 года
	ТИК

	1.6
	Взаимодействие с управлением культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда по вопросам формирования добровольческих (волонтерских) групп для оказания помощи избирателям, являющимся инвалидами и маломобильными гражданами, на избирательных участках в день (дни) голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва (далее – выборы, выборы депутатов ГДФС РФ, выборы депутатов ТОД) в единый день голосования 20 сентября 2026 года  на территории городского округа город Салехард
	апрель – сентябрь 2026 года 
	Сырков И.А. 



	1.7
	Представление в ИК ЯНАО информации о количестве и номерах избирательных участков, на которых требуется помощь добровольцев (волонтеров) избирателям, являющимся инвалидами и маломобильными гражданами, в день (дни) голосования на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года
	до 25 августа 2026 года
	Сырков И.А.,
Давиденко Н.А.

	1.8
	Формирование (взаимодействие с ИК ЯНАО по формированию) добровольческих (волонтерских) групп для оказания помощи избирателям, являющимся инвалидами и маломобильными гражданами, на избирательных участках в день (дни) голосования на выборах в единый день голосования 
20 сентября 2026 года

	до 01 сентября 2026 года
	ТИК,

управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда

	1.9
	Обучение (взаимодействие с ИК ЯНАО по вопросам обучения) добровольцев (волонтеров) работе с избирателями, являющимися инвалидами и маломобильными гражданами и людьми пожилого возраста, в день (дни) голосования на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года
	не позднее 14 сентября 

2026 года
	ТИК во взаимодействии с Департаментом по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда (далее – Департамент) и 

государственными организациями социального обслуживания ЯНАО

	1.10
	Назначение членов ТИК и УИК, ответственных за организацию работы добровольцев (волонтеров) в день (дни) голосования на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года
	до 03 сентября 2026 года


	ТИК, УИК


	1.11
	Назначение членов ТИК и УИК, ответственных за организацию работы с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард
	до 03 сентября 2026 года


	ТИК, УИК



	1.12
	Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых общественными организациями инвалидов на территории городского округа город Салехард
	по согласованию с общественными организациями инвалидов
	ТИК,

члены Рабочей группы

	1.13
	Рассмотрение вопросов обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в рамках проведения совещаний по вопросам подготовки к выборам в единый день голосования 20 сентября 2026 года
	весь период


	ТИК,

члены Рабочей группы

	1.14
	Участие в заседаниях Координационного совета по делам инвалидов в городском округе город Салехард по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	в соответствии с планом работы Координационного совета
	Сырков И.А.



	1.15
	Подготовка правовых актов ТИК с учетом гарантий реализации избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе в части оборудования избирательных участков
	весь период
	Сырков И.А.,

Давиденко Н.А.

	Раздел II. Организация работы по уточнению сведений о гражданах Российской Федерации, 

являющихся инвалидами и включенных в списки избирателей на территории городского округа город Салехард

	2.1
	Получение от ИК ЯНАО сведений о численности избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории городского округа город Салехард, содержащихся в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» по состоянию на 01 июля 2026 года, полученных 
ИК ЯНАО от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ЯНАО
	июль 2026 года


	ТИК

	2.2
	Организация и проведение совместной работы ТИК и УИК работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей в границах избирательных участков на территории городского округа город Салехард, с указанием групп и категорий инвалидности (инвалиды, использующие кресла-коляски и собак-проводников, имеющие стойкие расстройства функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних или нижних конечностей).

Составление списков избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей в границах соответствующих избирательных участков, в том числе списков, впервые голосующих граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	июль-август 2026 года
	ТИК, УИК 

во взаимодействии 

с общественными организациями инвалидов,

Департаментом


	2.3
	Представление информации в ИК ЯНАО о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории городского округа город Салехард и включенных в списки избирателей на выборах депутатов ГДФС РФ и выборах депутатов ТОД (приложение № 1 к Плану мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в единый день голосования 20 сентября 2026 года, утвержденному постановлением ИК ЯНАО от 29 апреля 2026 года № 149/1188-7 (далее - План мероприятий ИК ЯНАО)) 
	до 10 сентября 2026 года


	Сырков И.А.

	2.4
	Сбор и обобщение информации о голосовании избирателей, являющихся инвалидами, желающих проголосовать в помещении либо вне помещения для голосования избирательного участка на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года, в ходе реализации проекта «ИнформУИК» 
	август-сентябрь 2026 года 
	ТИК, УИК во взаимодействии с

общественными организациями инвалидов,

Департаментом

	2.5
	Представление информации в ИК ЯНАО о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, желающих проголосовать на выборах депутатов ГДФС РФ и выборах депутатов ТОД в помещении либо вне помещения для голосования избирательного участка (приложение № 2 к Плану мероприятий ИК ЯНАО)
	до 10 сентября 2026 года


	Сырков И.А.

	2.6
	Актуализация и составление индивидуальных «Паспортов-маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки», разработанных в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок» для избирателей с инвалидностью и маломобильных избирателей, желающих проголосовать в помещении для голосования избирательного участка 
	август-сентябрь 2026 года
	ТИК, УИК во взаимодействии с

общественными организациями инвалидов,

Департаментом

	2.7
	Представление информации в ИК ЯНАО о количестве «Паспортов-маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки», составленных на избирателей с инвалидностью и маломобильных избирателей, желающих проголосовать в помещении для голосования избирательного участка на территории городского округа город Салехард на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года (приложение № 3 к Плану мероприятий ИК ЯНАО)
	до 10 сентября 2026 года


	Сырков И.А.


	Раздел III. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

	3.1
	Мониторинг избирательных участков на соответствие пункту 12 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) с привлечением представителей общественных организаций инвалидов и непосредственно инвалидов-колясочников
	не позднее 15 июля 
2026 года
	Члены Рабочей группы, УИК, Администрация города Салехарда, общественные организации инвалидов

	3.2
	Представление информации в ИК ЯНАО о результатах мониторинга избирательных участков на соответствие пункту 12 статьи 61 Федерального закона
	до 20 июля 2026 года
	Сырков И.А.



	3.3
	Направление в адрес Главы города Салехарда информации о выявленных недостатках в оборудовании избирательных участков и ходатайства о принятии мер по соблюдению требований пункта 12 статьи 61 Федерального закона (при наличии выявленных недостатков) 
	до 25 июля 2026 года
	Сырков И.А.

	3.4
	Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков в обеспечении условий для беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, являющихся инвалидами
	до 10 сентября 2026 года
	члены Рабочей группы

	3.5
	Предоставление информации в ИК ЯНАО об оборудовании избирательных участков для голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года (приложение № 4 к Плану мероприятий ИК ЯНАО)
	до 01 сентября 2026 года
	Сырков И.А.



	3.6
	Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием и приспособлениями для организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами (ширмы для голосования, специальные трафареты для заполнения избирательного бюллетеня, лупы, дополнительное освещение кабин для голосования и т.д.)
	не позднее 16 сентября 2026 года


	ТИК, УИК 

	3.7
	Актуализация сведений о доступности избирательных участков в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
	до 03 августа 2026 года
	ТИК совместно с 
ИК ЯНАО

	3.8
	Организация совместной работы ТИК, Администрации города Салехарда, Департамента, общественных организаций инвалидов по возможному предоставлению, в случае необходимости, специализированного транспорта для доставки граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, к месту голосования и обратно (далее – специальный автотранспорт)
	сентябрь 2026 года
	ТИК во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, Департаментом 

	3.9


	Предоставление в ИК ЯНАО информации о количестве маломобильных избирателей, нуждающихся в предоставлении специального автотранспорта для доставки в помещение для голосования избирательного участка на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года (приложение № 5 к Плану мероприятий ИК ЯНАО) 
	до 10 сентября 2026 года
	Сырков И.А.



	3.10
	Организация по согласованию с ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» специального «островка здоровья» в помещении избирательного участка (при необходимости и принятии согласованного положительного решения всеми заинтересованными органами)
	20 сентября 2026 года 
	Центр здоровья 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» (Центр здоровья) во взаимодействии с ТИК

	Раздел IV. Организация информационно-разъяснительной работы 

	4.1
	Осуществление мер по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард 
	весь период
	ТИК, СМИ, Департамент, государственные организации социального обслуживания ЯНАО

	4.2


	Оказание содействия в изготовлении для слабовидящих избирателей информационных материалов увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, и (или) , с применением  рельефно-точечного шрифта Брайля

	до 05 сентября 2026 года
	ТИК, ИК ЯНАО

	4.3
	Распространение информационных материалов о выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года в органах социальной защиты населения города Салехарда,  государственных организациях социального обслуживания ЯНАО и местах наибольшей посещаемости граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 
	весь период
	ТИК, УИК, Департамент, государственные организации социального обслуживания ЯНАО

	4.4
	Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях на странице ТИК информации об особенностях голосования на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года различных категорий избирателей, являющихся инвалидами
	весь период
	Сырков И.А., 

Бовт О.А.

	4.5
	Информирование актива общественных организаций инвалидов, специалистов Департамента, сотрудников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания города Салехарда, задействованных в информировании обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей, являющихся инвалидами, о возможных способах реализации активного избирательного права при проведении выборов депутатов ЗС ЯНАО 
	июль-сентябрь 2026 года 
	ТИК, УИК, Департамент

	4.6


	Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также общественных организаций инвалидов о работе Информационно-справочного центра ИК ЯНАО по вопросам подготовки и проведения выборов  на территории ЯНАО в единый день голосования 20 сентября 
2026 года
	июль-сентябрь 2026 года
	ТИК, УИК, Департамент

	4.7
	Взаимодействие с региональными и муниципальными средствами массовой информации по вопросам организации информирования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права при проведении выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года, предусмотренных законодательством о выборах
	июль-сентябрь 2026 года
	Сырков И.А., 

члены Рабочей группы

	4.8
	Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о выборах на территории ЯНАО в единый день голосования 20 сентября 2026 года в ходе реализации проекта «ИнформУИК»
	август-сентябрь 2026 года
	ТИК, УИК

	4.9
	Оформление информационных стендов и/или столов с информационными материалами, «уголков избирателя» в Департаменте, медицинских учреждениях, помещениях общественных организаций инвалидов для информирования избирателей, являющихся инвалидами, о предстоящих выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года
	июль-сентябрь 2026 года
	ТИК

	4.11
	Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, об итогах голосования и результатах выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард, в том числе через общественные организации инвалидов
	сентябрь 2026 года
	Сырков И.А., 

члены Рабочей группы

	4.12
	Обобщение практики работы по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории городского округа город Салехард и представление в ИК ЯНАО информации согласно приложению № 8 к Плану мероприятий ИК ЯНАО
	до 25 октября 2026 года
	Сырков И.А., 

члены Рабочей группы



	Раздел V. Обеспечение реализации пассивного избирательного права граждан, являющихся инвалидами

	5.1.
	Оказание кандидатам, являющимся инвалидами, содействия в реализации пассивного избирательного права, получении необходимой информации и документов, связанных с реализацией пассивного избирательного права 
	весь период


	ТИК



	5.2.
	Обеспечение возможности посещения кандидатами, являющимися инвалидами, помещения избирательной комиссии. Организация беспрепятственного доступа к данному помещению 
	весь период


	ТИК



	Раздел VI. Обеспечение процесса голосования

	6.1
	Оказание содействия на избирательном участке гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами:

- в ознакомлении с информационно-разъяснительными материалами о выборах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей;

- в реализации права воспользоваться помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, наблюдателем, в получении или заполнении избирательного бюллетеня;

- в сопровождении до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования
	день (дни) голосования  
	УИК во взаимодействии с Департаментом, волонтеры

	6.2
	Обеспечение сопровождения граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, от места их нахождения (жительства) до избирательного участка для реализации активного избирательного права. Оказание помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка
	день (дни) голосования  
	УИК во взаимодействии с Департаментом, волонтеры 

	6.3
	Предоставление специального автотранспорта избирателю, выразившему желание прибыть на избирательный участок для реализации активного избирательного права на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года (при необходимости)
	день (дни) голосования  
	Департамент во взаимодействии с ТИК

	6.4
	Представление в ИК ЯНАО информации о количестве состоявшихся выездов специального автотранспорта на выборах в единый день голосования 
20 сентября 2026 года (приложение № 6 к Плану мероприятий ИК ЯНАО) 
	до 10 октября 2026 года  
	ТИК во взаимодействии с Департаментом

	6.5
	Прием и рассмотрение письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении избирателям, являющимся инвалидами, возможности проголосовать вне помещения для голосования при проведении выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года, составление специального реестра
	с 10 сентября и не позднее 14.00 часов 20 сентября 2026 года


	УИК

	6.6
	Привлечение специалистов, владеющих жестовым языком, для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, при организации голосования в помещении для голосования и (или) вне помещения для голосования (при необходимости)
	день (дни) голосования  
	ТИК во взаимодействии с Департаментом, специалисты, владеющие жестовым языком

	6.7
	Организация учета граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования
	день (дни) голосования  
	ТИК, УИК

	6.8
	Организация фото- и видеосъемки голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (при наличии согласия со стороны избирателей)
	день (дни) голосования  
	ТИК, УИК

	6.9
	Обобщение информации о количестве проголосовавших граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, принявших участие в голосовании на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года и представление в ИК ЯНАО информации согласно приложению № 7 к Плану мероприятий               ИК ЯНАО
	не позднее 9 часов 
21 сентября 2026 года
	ТИК


